## СВОД
Приложение № 2 к постановлению администрации Киржеманского сельского поселения от ___________ №___
Годовой отчет об эффективности реализации муниципальной целевой программы "Благоустройство территории Киржеманского сельского поселения на 2022-2026 годы и на период до 2030 года" Киржеманского сельского поселения за 2024 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Информация по выполнению основных мероприятий за 2024 год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50 % - неэффективная)
|  | Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2024 г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2024 г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2024 г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2024 г. | Фактическое значение за 2024 г. | Степень достижения целевого значений, %
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9=4/8*100% | 10 | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели*9столбец/100% | 15
1 | Блогоустройство территории Киржеманского сельского поселения на 2022-2026 годы и на период до 2030 года | 5 | 5 | 100 | всего: | 336.3 | 321.1 | 95.5 |  | Уличное освещение | 43 | 43 | 100 | 100 | эффективная
|  | Все мероприятия программы выполнены |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Ремонт и содержание дорог | 34.9 | 34.9 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Организация и содержание мест захоронения | 7 | 7 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 336.3 | 321.1 | 95.5 |  | Проведение субботников с привлечением организаций | 4 | 4 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Прочие мероприятия по благоустройству | 1 | 1 | 100
Итого общая степень достижения целей программы

## МП 6 (hidden)
Приложение №2
к письму администрации
Нефтеюганского района
от "_____"____________2014 №________
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | Остаток 2013 года | на 01.01.2014 | [5 empty] | Причины отклонения | Целевые показатели |  | Результаты реализации, причины отклонения, проблемные вопросы (по каждому мероприятию) | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
[5 empty] | план на 2014 год | Лимит финансирования | % финансирования к плану | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану |  | план | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = гр.7/гр.6*100 | 8 | = гр.8/гр.7*100 | = гр.8/гр.6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  | всего:
Федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет муниципального образования
Привлеченные средства
в т.ч. КАПы
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
№ телефона