## СВОД
Приложение 2
Годовой отчет об эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киржеманского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2024 - 2030 гг" за 2024 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Информация по выполнению основных мероприятий за 2024год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50 % - неэффективная)
|  | Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2024 г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2024 г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2024 г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2024 г. | Фактическое значение за 2024 г. | Степень достижения целевого значений, %
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9=4/8*100% | 10 | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели*9столбец/100% | 15
1 | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киржеманского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2024 - 2030 гг» | 10 | 2 | 20 | всего: | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! | Удельная величина потребления электрической энергии | 30.42 | 2.9 | 9.5332 | #DIV/0! | Уровень эффективности реализации программы невозможно расчитать из-за отсутствия финансирования. Все мероприятия по программе выполнены на 20 %.Общая степень достижения целей Программы составляет 67,2%.
|  | Из 10 мероприятий,предусмотренные Программой на 2024 год, выполнено 2 мероприятия.Целью программы является: -Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Киржеманском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района, сокращение затрат на обеспечение всеми видами энергетических ресурсов (вода, электрическая и тепловая энергия), создание условий для перевода бюджетной сферы на энергосбережение. 2. Снижение объемов потребления энергетических ресурсов; 3. Создание системы мониторинга энергоэффективности в бюджетной сфере; 4. Экономия бюджетных средств; 5. Повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям; 6. Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов. 7. Снижение потерь тепловой энергии через замены ограждающих конструкций в зданиях бюджетного сектор ( замена оконных блоков, дверных проемов) |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями | 49.47 | 43.47 | 87.8714
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | Количество зданий муниципальной собственности, полностью оснащенных энергосберегающими источниками электрической энергии для обеспечения освещенности | 96 | 100 | 104.2
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные средства | 8 | 0 | 0 | 0 | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 67.2015

## МП 6 (hidden)
Приложение №2
к письму администрации
Нефтеюганского района
от "_____"____________2014 №________
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | Остаток 2013 года | на 01.01.2014 | [5 empty] | Причины отклонения | Целевые показатели |  | Результаты реализации, причины отклонения, проблемные вопросы (по каждому мероприятию) | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
[5 empty] | план на 2014 год | Лимит финансирования | % финансирования к плану | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану |  | план | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = гр.7/гр.6*100 | 8 | = гр.8/гр.7*100 | = гр.8/гр.6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  | всего:
Федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет муниципального образования
Привлеченные средства
в т.ч. КАПы
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
№ телефона